## Planificación
RESERVA DE RECURSOS
Nombre del proyecto | Proyecto 1 |  |  |  |  | TOTAL HORAS PROYECTO |  | 30h
Fecha de inicio | 2019-10-30
Fecha final | 2019-11-08
Tareas | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final | Tiempo | Estado | 2019-10-30 | 2019-10-31 | 2019-11-05 | 2019-11-06 | 2019-11-07 | 2019-11-08
MP09 - Diseño web |  |  |  | 4h
Codigo HTML pagina web. | Juan Manuel Perez | 2019-10-30 | 2019-11-06 | 2h | Acabado
Estilo CSS pagina web. | Carlos Muñoz | 2019-10-30 | 2019-11-07 | 2h | En proceso
MP06 - Desarrollo web entorno cliente |  |  |  | 9h
Formulario busqueda de recursos | Daniel Sanchez | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 3h | Acabado
Formulario reserva de recursos | Carlos Muñoz | 2019-11-05 | 2019-11-05 | 3h | Acabado
Login y Logout para usuarios | Juan Manuel Perez | 2019-10-30 | 2019-11-05 | 1h | Acabado
Creacion de paginas consulta-respuesta | Jose Antonio Nuevo | 2019-10-31 | 2019-11-06 | 2h | Acabado
MP07 - Desarrollo web entorno servidor |  |  |  | 11h
Conexión con la Base de Datos. | Jose Antonio Nuevo | 2019-10-30 | 2019-10-30 | 1h | Acabado | [6 empty] | LEYENDA
Consultas de selección y mostrar datos de la BDD. | Juan Manuel Perez | 2019-10-30 | 2019-10-31 | 4h | Acabado | [7 empty] | Fecha entrega
Consultas modificacion estado de recursos. | Daniel Sanchez | 2019-10-30 | 2019-10-31 | 6h | Acabado | [7 empty] | Sin empezar
MP02 - Base de datos |  |  |  | 3h | [8 empty] | Acabado
QRY's de insercion de datos. | Daniel Sanchez | 2019-10-30 | 1900-10-31 | 10m | Acabado | [7 empty] | En proceso
QRY's para eliminar datos. | Carlos Muñoz | 2019-10-30 | 2019-10-31 | 20m | Acabado
QRY's para actualizar. | Juan Manuel Perez | 2019-11-05 | 2019-10-31 | 1h | Acabado
QRY's con filtros. | Jose Antonio Nuevo | 2019-11-05 | 2019-10-31 | 1h | Acabado
Creacion de base de datos. | Jose Antonio y Juan Manuel | 2019-10-30 | 2019-10-30 | 1,30h | Acabado
MP08 - Desarrollo de aplicaciones web |  |  |  | 3h
Proyecto con issues en GITHUB. | Daniel Sanchez | 2019-10-30 | 2019-10-30 | 1h | Acabado
Pagina presentacion proyecto | Daniel Sanchez | 2019-11-05 | 2019-11-06 | 1h | Acabado
Creacion de el README | Daniel Sanchez | 2019-11-05 | 2019-11-05 | 1h | Acabado
EXTRAS |  |  |  | X
Anadir incidencias sobre un recurso | Juan Manuel Perez y Jose Antonio Nuevo | 2019-11-05 | 2019-11-05 | x | Acabado